BITÁCORA DE OBRA PORTADA
CFE DISTRIBUCIÓN	FOLIO:
HOJA PORTADA
NOTA: “Se regulariza la nota derivada de la falla presentada en el portal https://controldeobras.cfe.mx/Paginas/BITACORA.aspx durante el periodo del 17 al 20 de agosto de 2021”. DATOS DE LA OBRA
OBJETO:
LOCALIZACIÓN:
No. DE CONTRATO LEGAL:
No. DE OBRA:
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA:	REAL:
FECHA DE CONCLUSIÓN:	PROGRAMADA:	REAL:
DATOS DEL CONTRATISTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TELÉFONOS:
RESPONSABLES EN LA OBRA
CONTRATISTA:	SUPERVISOR :	RESIDENTE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA
Lo anterior De acuerdo a la Disposición Especifica DICIPI-002 Criterio Primero (Responsabilidades del residente de obra) fracción V, Criterio Segundo fracción IV, inciso (i)

NOTA: “Se regulariza la nota derivada de la falla presentada en el portal https://controldeobras.cfe.mx/Paginas/BITACORA.aspx durante el periodo del 17 al 20 de agosto de 2021”. NOTA DE BITACORA
No. DE CONTRATO:
FOLIO:
No. DE NOTA	FECHA	CLASIFICACION	NOTAS Y CROQUIS
REVISIÓN DE ANOTACIONES
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Nota: Derivado de la problemática mostrada en el Sistema de Bitácora Electrónica, en las notas “retroactivas” que realicen en el sistema una vez que se restablezca deberán indicar que “Se regulariza la nota derivada de la falla presentada en el portal https://controldeobras.cfe.mx/Paginas/BITACORA.aspx durante el periodo del 17 al 20 de agosto”.

Lo anterior De acuerdo a la Disposición Especifica DICIPI-002 Criterio Primero (Responsabilidades del residente de obra) fracción V, Criterio Segundo fracción IV, inciso (i)

NOTA DE BITACORA
No. DE CONTRATO:
FOLIO:
No. DE NOTA	FECHA	CLASIFICACION	NOTAS Y CROQUIS
REVISIÓN DE ANOTACIONES
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Nota: Derivado de la problemática mostrada en el Sistema de Bitácora Electrónica, en las notas “retroactivas” que realicen en el sistema una vez que se restablezca deberán indicar que “Se regulariza la nota derivada de la falla presentada en el portal https://controldeobras.cfe.mx/Paginas/BITACORA.aspx durante el periodo del 17 al 20 de agosto”.

Lo anterior De acuerdo a la Disposición Especifica DICIPI-002 Criterio Primero (Responsabilidades del residente de obra) fracción V, Criterio Segundo fracción IV, inciso (i)

Clasificación:
Apertura;
Alta, baja o sustitución de personal;
Entrega del sitio de los trabajos;
Ejecución de trabajos;
Estimaciones o Valores de obra;
Ajuste de costos;
Conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;
Convenios;
Penas Convencionales;
Terminación anticipada;
Rescisión judicial del Contrato;
Suspensiones de trabajos;
Prórrogas;
Diferimientos;
Recursos afectados;
Casos fortuitos o de fuerza mayor;
Avance físico y financiero, o Eventos Críticos;
Calidad y eficiencia de los insumos;
Seguridad, higiene y protección al ambiente;
Minutas y Acuerdos;
Anulación de nota;
Terminación y recepción de los trabajos:
Finiquito;
Cierre de bitácora

Para el uso de la bitácora en papel, se considerará lo siguiente:

Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato de que se trate;

El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta;

Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios, correos electrónicos y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al supervisor, así como al representante del contratista, quienes serán los responsables para realizar registros en la bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Se debe establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas una vez vencido el plazo;

Se deberá establecer un horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo;

Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido;

Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de la anotación original;

Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro que afecte la debida comunicación entre las partes, la nota deberá anularse por quien la emita, señalando enseguida de dicha nota la mención de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta;

No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;

Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas;

Cuando se requiera, se podrán ratificar en la bitácora las instrucciones emitidas vía oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias;

Deberá utilizarse la bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecución de los trabajos en cuestión;

El residente de obra, el representante del contratista y, en su caso, los supervisores deberán resolver y cerrar invariablemente todas las notas que les correspondan, o especificar que su solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de resolución con la que le dé origen;

El cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

Se deberá contar con un original para la CFE Distribución y al menos dos copias, una para el contratista y otra para la residencia o la supervisión;

Las copias deberán ser desprendibles, no así las originales;

Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible;

La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula;

Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias; y

La bitácora deberá permanecer en la residencia de obra a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio.

Lo anterior para que se suban las presentes notas al sistema de control de obras.