## Slide 1
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE OBRAS
BITACORA
Versión 2.0
Noviembre 2018
Ing. Paul Decorzant

## Slide 2: Perfil Instructor
Ing Paul Decorzant Adscrito Coordinacion de Control Interno
17 años en CFE
Coordinar Grupos de mejora de PM,PS,MMA,MMC,PV
Desarrollo de modulo de parque vehicular, Portal de Control Interno, coordinación de Sistemas de BI, desarrollo de sistema de Obra.
correo: paul.decorzant@cfe.mx
Ext: 92679

## Slide 3: Agenda
Historia del Sistema de Control de obras
Presentación de Qlik Versión 2
Presentación Sistema de Control de Obras versión 2
Presentación de Bitácora
Procedimiento para Bitácora
Observaciones y comentarios

## Slide 4: OBJETIVOS
Cumplir con los objetivos de control Interno para el seguimiento de obras, que permita a través de un tablero de control conocer el estatus de avance real de obra y el costo financiero.
Cumplir la Disposición 49 “Bitácora”, de las “Disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias” vigente.

## Slide 5: PLATAFORMA INFORMÁTICA
Sharepoint 2013
QlikView
Plataforma de captura de información de obras, contratos, programas y registro de nota a la bitácora
Acceso a través de Internet con cualquier navegador (externo a la red de CFE).
Acceso con dispositivos móviles a través de una aplicación
Plataforma de BI que permite tener tableros de control con indicadores de los avances de obras
Reportes en PDF
Envío de reportes automáticos a los responsables de obra en fechas de corte

## Slide 6: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE OBRAS CONTENIDO
I. Información de contratos de obras y servicios relacionados.
  Datos generales
  Programa Inicial contractual o de convenio (s)
  Programa de avance físico de obra
  Programa de recuperación
  Cumplimiento de Fechas criticas.
  Días de atraso y su Imputación.
  Fotos y videos de la obra
II. Bitácora Electrónica (registro y consulta)

## Slide 7: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE OBRAS SEGURIDAD
Sistema de firma avanzada
El usuario puede cambiar su clave única (acceso)
Avisos por intentos de cambio de clave única
Perfil por usuario (permisos)
Todos los movimientos y cambios se registran y son inalterables

## Slide 8: Perfil para registrar información

## Slide 9: Perfil editar y modificar

## Slide 10: Perfil de consulta.

## Slide 11: Pantalla de Inicio
Pagina de inicio del portal de sistema de control de obras y bitácora en donde se despliega el menú con las opciones para el seguimiento y control de obras

## Slide 12: Pantalla de Inicio
Pagina de inicio del portal de sistema de control de obras y bitácora en donde se despliega el menú con las opciones para el seguimiento y control de obras

## Slide 13: Información del Contrato
Formato de captura de información del contrato con datos de convenios para el seguimiento y control de obras

## Slide 14: Información de Obra
En el formato de captura de la información de la obra se recaba los siguientes datos:
Información para el seguimiento y control de cada una de las obras
Ponderados y avance real por cada una de las partidas
Información que permite darle seguimiento puntual a los atrasos
Los días imputables a CFE, contratista o casos fortuitos

## Slide 15
BITÁCORA ELECTRÓNICA

## Slide 16: Ejemplo de correo de notificación
Cuando se registra una nueva nota le llega un correo a la contraparte un donde puede revisar la información y le permite ir al registro desde los vínculos del correo

## Slide 17: Bitácora Flujo (nota de CFE)

## Slide 18: Bitácora flujo (nota de Contratista)

## Slide 19: Notas de mis obras
Lista de Notas a mis Obras
Por Contrato
Por Obra
Estatus de la Nota
Quien la creo
Quien la firmo

## Slide 20: Mis Notas
Lista de nota que el usuario creo
Por Obra
Por Referente a: (tipo de nota)
Estatus de la Nota
Quien la creo
Quien la Firmo

## Slide 21: Datos de la Nota
Relacionada con Obra
Fecha y Nombre de creación de nota
Fecha y Nombre de Firma de nota
Código de Barra con Clave única de la Nota
Estatus de la Nota:
  Activa (durante 5 días)
  Firmada
  Cerrada (después de 5 días sin firma)

## Slide 22: Impresión de Bitácora por Obra
Formato para la impresión de todas las notas que constituyen la bitácora de una obra.

## Slide 23
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE OBRAS
PLATAFORMA DE REPORTES E INDICADORES

## Slide 29: Reporte de Obra

## Slide 30: Acceso al Portal
Portal “Sistema Electrónico de Control de Obra”
Reporte QilkView

## Slide 31
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE OBRAS
PLATAFORMA DE MOVIL

## Slide 32: Aplicación para Móvil
Lista de Notas
Crear Nota
Seleccionar Nuevo
Pantalla Captura
Seleccionar obra

## Slide 33
Aplicación para Móvil
Seleccionar Tipo de nota
Botón de Adjuntar
Adjuntar desde:
Archivo Adjunto
Muestra de archivo adjunto

## Slide 34
GRACIAS

## Slide 35: Reporte con Bitácora

## Slide 36: Reporte grafico de avances

## Slide 37
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL DE OBRAS
SIGUIENTES PASOS

## Slide 38: Programa de Trabajo
Tarea | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero
Definir Herramienta |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo App. Móvil |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Conexión con S.E.C. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Liberación del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mejorar al sistema |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo de Reporte/informes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Manuales , Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2016
2017